## Tasks Plan
Tasks Schedule ( Order: Ascending Start Time)
TASK_ID | Ref | Description | WORKER | START TIME | END TIME | DURATION in seconds | Resources | Predecessors | Zone(x) | Zone(y) | x+ | x- | y+ | y-
13 | 13Ref | 13RefDescription | 3 | 0.0 | 73.0 | 73.0 | Ref21;Ref22;Ref2 |  | 7 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1Ref | 1RefDescription | 1 | 0.0 | 81.0 | 81.0 | Ref7;Ref8;Ref5 |  | 12 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 2Ref | 2RefDescription | 7 | 0.0 | 221.0 | 221.0 | Ref12;Ref24;Ref19 |  | 14 | 31 | 0 | 1 | 1 | 1
3 | 3Ref | 3RefDescription | 6 | 0.0 | 239.0 | 239.0 | Ref6;Ref3;Ref1 |  | 15 | 31 | 1 | 0 | 1 | 1
16 | 16Ref | 16RefDescription | 5 | 81.0 | 357.0 | 276.0 | Ref11;Ref5;Ref17 | 1 | 7 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 21Ref | 21RefDescription | 2 | 239.0 | 362.0 | 123.0 | Ref22;Ref12;Ref13 | 3 | 4 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 4Ref | 4RefDescription | 4 | 239.0 | 401.0 | 162.0 | Ref15;Ref4;Ref19 | 2;3 | 15 | 31 | 1 | 0 | 1 | 1
14 | 14Ref | 14RefDescription | 1 | 357.0 | 461.0 | 104.0 | Ref23;Ref2 | 3;16 | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1
24 | 24Ref | 24RefDescription | 2 | 362.0 | 463.0 | 101.0 | Ref13;Ref1;Ref17 | 21;3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1
10 | 10Ref | 10RefDescription | 7 | 461.0 | 542.0 | 81.0 | Ref7;Ref20;Ref24 | 13;14 | 9 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 11Ref | 11RefDescription | 5 | 401.0 | 558.0 | 157.0 | Ref22;Ref6 | 4;16 | 12 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 5Ref | 5RefDescription | 3 | 401.0 | 669.0 | 268.0 | Ref14;Ref3;Ref16 | 1;2 | 15 | 31 | 1 | 0 | 1 | 1
6 | 6Ref | 6RefDescription | 2 | 558.0 | 699.0 | 141.0 | Ref22;Ref2 | 24 | 12 | 40 | 2 | 3 | 2 | 4
8 | 8Ref | 8RefDescription | 6 | 699.0 | 794.0 | 95.0 | Ref22;Ref12;Ref18 | 6 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
12 | 12Ref | 12RefDescription | 1 | 542.0 | 830.0 | 288.0 | Ref10;Ref13 | 10 | 9 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1
25 | 25Ref | 25RefDescription | 7 | 794.0 | 959.0 | 165.0 | Ref6;Ref23;Ref24 | 8 | 14 | 31 | 0 | 1 | 1 | 1
35 | 35Ref | 35RefDescription | 2 | 699.0 | 985.0 | 286.0 | Ref20;Ref2 | 24;6 | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1
22 | 22Ref | 22RefDescription | 4 | 830.0 | 1013.0 | 183.0 | Ref21;Ref8;Ref17 | 12 | 9 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 23Ref | 23RefDescription | 6 | 959.0 | 1066.0 | 107.0 | Ref7;Ref14;Ref4 | 1;25 | 12 | 40 | 2 | 3 | 2 | 4
31 | 31Ref | 31RefDescription | 7 | 959.0 | 1132.0 | 173.0 | Ref25;Ref5;Ref15 | 13;25 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
26 | 26Ref | 26RefDescription | 4 | 1013.0 | 1142.0 | 129.0 | Ref9;Ref8;Ref12 | 22 | 4 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1
20 | 20Ref | 20RefDescription | 6 | 1142.0 | 1296.0 | 154.0 | Ref5;Ref3;Ref4 | 16;26 | 15 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1
19 | 19Ref | 19RefDescription | 3 | 1132.0 | 1297.0 | 165.0 | Ref21;Ref10;Ref16 | 31;25 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1
30 | 30Ref | 30RefDescription | 3 | 1297.0 | 1419.0 | 122.0 | Ref21;Ref7;Ref3 | 20;3 | 9 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1
27 | 27Ref | 27RefDescription | 5 | 1142.0 | 1430.0 | 288.0 | Ref22;Ref14;Ref1 | 26;31 | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1
28 | 28Ref | 28RefDescription | 1 | 1419.0 | 1479.0 | 60.0 | Ref11;Ref8;Ref6 | 30;2 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
34 | 34Ref | 34RefDescription | 6 | 1297.0 | 1586.0 | 289.0 | Ref12;Ref4 | 19 | 14 | 31 | 0 | 1 | 1 | 1
9 | 9Ref | 9RefDescription | 5 | 1430.0 | 1596.0 | 166.0 | Ref21;Ref5;Ref23 | 30;12 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | 29Ref | 29RefDescription | 1 | 1479.0 | 1692.0 | 213.0 | Ref8;Ref15 | 6;30 | 4 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1
33 | 33Ref | 33RefDescription | 2 | 1430.0 | 1700.0 | 270.0 | Ref10;Ref19;Ref2 | 25;30 | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 17Ref | 17RefDescription | 3 | 1692.0 | 1877.0 | 185.0 | Ref11;Ref3;Ref24 | 29 | 9 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1
32 | 32Ref | 32RefDescription | 7 | 1692.0 | 1983.0 | 291.0 | Ref7;Ref8;Ref14 | 31;28 | 4 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 7Ref | 7RefDescription | 1 | 1983.0 | 2276.0 | 293.0 | Ref10;Ref6;Ref16 | 26;32 | 9 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 15Ref | 15RefDescription | 5 | 2276.0 | 2339.0 | 63.0 | Ref22;Ref5;Ref1 | 7;22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1
18 | 18Ref | 18RefDescription | 3 | 2276.0 | 2549.0 | 273.0 | Ref11;Ref13;Ref4 | 3;7 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1

## Worker Gantt
Worker Schedules
Worker | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500

## Resources
Resource Specification
ResourceID | Type | WorkLoad in seconds | IdleTime in seconds | Utilization Rate
Ref1 | 3 | 691 | 1858 | 0.27109
Ref2 | 9 | 874 | 1675 | 0.34288
Ref3 | 7 | 968 | 1581 | 0.37976
Ref4 | 3 | 985 | 1564 | 0.38643
Ref5 | 4 | 913 | 1636 | 0.35818
Ref6 | 9 | 914 | 1635 | 0.35857
Ref7 | 6 | 682 | 1867 | 0.26756
Ref8 | 10 | 957 | 1592 | 0.37544
Ref9 | 1 | 129 | 2420 | 0.050608
Ref10 | 10 | 1016 | 1533 | 0.39859
Ref11 | 6 | 794 | 1755 | 0.31149
Ref12 | 4 | 857 | 1692 | 0.33621
Ref13 | 5 | 785 | 1764 | 0.30796
Ref14 | 2 | 954 | 1595 | 0.37426
Ref15 | 8 | 548 | 2001 | 0.21499
Ref16 | 6 | 726 | 1823 | 0.28482
Ref17 | 0 | 560 | 1989 | 0.21969
Ref18 | 1 | 95 | 2454 | 0.03727
Ref19 | 0 | 653 | 1896 | 0.25618
Ref20 | 8 | 367 | 2182 | 0.14398
Ref21 | 2 | 709 | 1840 | 0.27815
Ref22 | 7 | 940 | 1609 | 0.36877
Ref23 | 8 | 435 | 2114 | 0.17066
Ref24 | 5 | 652 | 1897 | 0.25579
Ref25 | 1 | 173 | 2376 | 0.06787

## Workers
Worker Specification
Worker ID | Skills | WorkLoad in seconds | IdleTime in seconds | Utilization Rate
1 | 3;5 | 1039 | 1510 | 0.40761
2 | 4;2 | 921 | 1628 | 0.36132
3 | 1;2;0 | 1086 | 1463 | 0.42605
4 | 3;0 | 474 | 2075 | 0.18596
5 | 4;0;5 | 950 | 1599 | 0.3727
6 | 2;1;0 | 884 | 1665 | 0.3468
7 | 1;0;3 | 931 | 1618 | 0.36524

## Layout
Layout Specification
EntityName | X | Y | x+ | x- | y+ | y-
Layout | 0 | 0 | 22 | 0 | 44 | 0
Worker_aura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Element1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1
Element2 | 16 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1
Element3 | 2 | 23 | 1 | 0 | 11 | 12
Element4 | 8 | 23 | 0 | 0 | 11 | 12
Element5 | 13 | 23 | 0 | 0 | 11 | 12
Element6 | 17 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1
Element7 | 17 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1
Element8 | 17 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1
Element9 | 6 | 42 | 1 | 2 | 1 | 1
Element10 | 12 | 42 | 1 | 2 | 1 | 1